## Slide 1
Rapat Kordinasi
Program Management Office (PMO)
untuk Program Sekolah Penggerak (PSP)
Provinsi DKI Jakarta
Jenjang PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan SLB
LPMP DKI Jakarta
15 -2- 2022

## Slide 2
Laporan
Program Management Office
untuk Program Sekolah Penggerak
Jenjang PAUD/TK

## Slide 3: SEKOLAH PENGGERAK ANGKATAN I JENJANG PAUD/TK
No | Sekolah | Nama KS | Nama PA
1 | TK GLOBAL ISLAMIC SCHOOL | CHOIRINA ARDIAYANTI | IIN SUPRAPTI
2. | TK AL AZHAR 13 | HANIFAH BAWAZIR | TIAR SUGIARTI
3. | TK LAB SCHOOL | KHUMAIDI TOHAR | TIAR SUGIARTI
4. | TK AISIYAH 21 | NIKEN HENDRIANI ROSALIA | TIAR SUGIARTI
Keterangan: Bersumber dari file “daftar isian Instrumen PAUD/TK Jakarta Timur”

## Slide 4: Rekap Laporan
Jenjang | PAUD/TK
Jumlah satuan pendidikan | 4
Sudah ada laporan | 1
Belum ada laporan | 3
Status Kelengkapan Laporan PAUD/TK
Keterangan: Tulisan yang berwarna HIJAU berasal dari tarikan data

## Slide 5
Topik Coaching PAUD/TK
Keterangan: Bersumber dari file “detil laporan individu PAUD/TK”
No | Sekolah | Topik Coaching
1 | TK Global Islamic School | Peningkatan kompetensi media sesuai dengan paradigma baru
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 

## Slide 6
Rencana Tindakan PAUD/TK
Keterangan: Bersumber dari file “detil laporan individu PAUD/TK”
No | Sekolah | Rencana Tindakan
1. | TK Global Islamic School | Menggunakan data sebagai dasar perencanaan kegiatan sekolah
2. |  | 
3. |  | 
4. |  | 

## Slide 7
Catatan Tambahan PAUD/TK
Keterangan: Bersumber dari file “detil laporan individu PAUD/TK”
No | Sekolah | Catatan Tambahan
1 | TK Global Islamic School | Pemanfaatan data untuk peningkatan mutu pendidikan akan dimaksimalkan Modul ajar yang berdiferensiasi Ketuntasan capaian pembelajaran
2. |  | 
3. |  | 
4. |  | 

## Slide 8: Capaian Kegiatan Jenjang PAUD/TK Periode Maret 2022
No | Kegiatan | CS 01 | JG 09 | AK5 | GS17 | SW5 | EIS | IS
1 | Pertemuan penyusunan silabus | V | V | V | V | V | V | V
2 | Pertemuan penyusunan projek penguatan profil pelajar Pancasila (P3) | V | V | V | V | V | V | V
3 | Pertemuan antara guru dengan komunitas pendidikan | V | V | V | V | V | V | V
4 | Pertemuan antara guru dengan orang tua dan komunitas | V | V | V | V | V | V | V
5 | Pembahasan mengenai bagaimana menciptakan keamanan dan iklim sekolah yang positif | V | V | V | V | V | V | V
6 | Mengikuti sesi penguatan pembelajaran dengan paradigma baru bersama instruktur nasional | V | V | V | V | V | V | V
Keterangan: Bersumber dari file “daftar isian instrumenPAUD /TK”

## Slide 9
Kesimpulan
Kota DKI Jakarta Jenjang PAUD/TK | Tanggal rapat PMO: 15 Februari 2022
Capaian bulan Januari 2022 | Target bulan Februari 2022
Capaian pelaksanaan 6 kegiatan di PAUD/TK adalah 100% dengan rincian: Pertemuan penyusunan silabus: 100% Pertemuan penyusunan projek penguatan P3: 100% Pertemuan antara guru dengan komunitas praktisi pendidikan: 100% Pertemuan antara guru dengan orang tua dan komunitas: 100% Pembahasan mengenai bagaimana menciptakan keamanan dan iklim sekolah yang positif: 100% Mengikuti sesi penguatan pembelajaran dengan paradigma baru bersama instruktur nasional: 100% | Target capaian pelaksanaan 6 kegiatan PAUD/tk adalah 25 % dengan rincian: Pertemuan penyusunan silabus: 25 % Pertemuan penyusunan projek penguatan P3: 25 % Pertemuan antara guru dengan komunitas praktisi pendidikan: 25 % Pertemuan antara guru dengan orang tua dan komunitas: 25 % Pembahasan mengenai bagaimana menciptakan keamanan dan iklim sekolah yang positif: 25 % Mengikuti sesi penguatan pembelajaran dengan paradigma baru bersama instruktur nasional: 25 %

## Slide 10: Jenis Hambatan Periode Januari 2022 Jenjang PAUD/TK
No | Jenis Hambatan | Butuh Dukungan | On Progress | Solved | Total
1 | SDM | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Anggaran | 1 | 0 | 0 | 1
3 | Teknologi | 1 | 0 | 0 | 1
4 | Kegiatan Pembelajaran | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Dukungan Pemda | 1 | 0 | 2 | 1
6 | Dukungan Internal sekolah | 0 | 0 | 2 | 1
7 | Kondisi mendesak | 1 | 0 | 0 | 1
 | Jumlah | 5 | 0 | 4 | 6
Keterangan: Bersumber dari file “daftar isian instrumen PAUD/TK”

## Slide 11: Jenis Hambatan yang Sudah Terselesaikan (Solved) Jenjang PAUD/TK
No | Jenis Hambatan | Subjenis Hambatan | Satuan Pendidikan
1. | Dukungan Pemerintah daerah | Anggaran | PAUD/TK Deskripsi hambatan: Tidak ada hambatan Saran solusi: Pemerintah daerah dan Pusat mendukung
2 | Dukungan Pemerintah daerah | Dukungan Pengawas | PAUD/TK Deskripsi hambatan: Tidak ada hambatan Saran solusi: Pengawas sangat mendukung

## Slide 12: Jenis Hambatan yang Sudah Terselesaikan (Solved) Jenjang PAUD/TK
No | Jenis Hambatan | Subjenis Hambatan | Satuan Pendidikan
1. | Dukungan Internal Sekolah | Dukungan Yayasan | PAUD/TK Deskripsi hambatan: Tidak ada hambatan Saran solusi: Internal sekolah mendukung
2 | Dukungan Internal Sekolah | Dukungan Guru Non Komite Pembelajaran | PAUD/TK Deskripsi hambatan: Tidak ada hambatan Saran solusi: Internal sekolah mendukung

## Slide 13
KEGIATAN
Berdasarkan Hambatan yang terselesaikan
Program Management Office
untuk Program Sekolah Penggerak
Jenjang PAUD/TK

## Slide 14: Kegiatan Dukungan dalam Penyelesaian Hambatan Jenjang PAUD/TK
No | Jenis Hambatan | Subjenis Hambatan | Kegiatan
1 | Dukungan Pemerintah daerah | Anggaran | Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan beserta pengawas sekolah mengenai anggaran
2 | Dukungan Pemerintah daerah | Dukungan Pengawas | Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan beserta pengawas sekolah mengenai anggaran

## Slide 15: Kegiatan Dukungan dalam Penyelesaian Hambatan Jenjang PAUD/TK
No | Jenis Hambatan | Subjenis Hambatan | Kegiatan
1 | Dukungan Internal Sekolah | Dukungan Yayasan | Melakukan rapat koordinasi bersama yayasan dan seluruh pihak internal sekolah
2 | Dukungan Internal Sekolah | Dukungan Guru Non Komite Pembelajaran | Melakukan rapat koordinasi bersama yayasan dan seluruh pihak internal sekolah

## Slide 16
No | Rencana Kegiatan | PIC | Nomor HP | Tenggat Waktu | Status Kemajuan Kegiatan
1 | Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan beserta pengawas sekolah | - | - | - | 
2 | Melakukan koordinasi dengan internal sekolah |  |  |  | 
Daftar Periksa Penyelesaian Hambatan dan Pencapaian Target PSP Jenjang PAUD/TK

## Slide 17
Terima kasih