## Slide 1
Rapat Kordinasi
Program Management Office (PMO)
untuk Program Sekolah Penggerak (PSP)
Provinsi DKI Jakarta
Jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB
LPMP DKI Jakarta, 15 Februari 2022

## Slide 2
Laporan
Program Management Office
untuk Program Sekolah Penggerak
Jenjang SLB

## Slide 3: SEKOLAH PENGGERAK ANGKATAN I JENJANG SLB
No | Sekolah | Nama KS | Nama PA
1 | SLB B-C Bima Karya Insani | Sri Winarsih | Saksono Liliek Susanto
2 | SLB Negeri 12 Jakarta | Andriyastuti | Iceu Rufiana
Keterangan: Bersumber dari file “daftar isian Instrumen SLB Selatan”

## Slide 4: Rekap Laporan
Jenjang | SLB
Jumlah satuan pendidikan | 2
Sudah ada laporan | 2
Belum ada laporan | 0
Status Kelengkapan Laporan SLB
Keterangan: Tulisan yang berwarna biru berasal dari tarikan data

## Slide 5
Topik Coaching SLB
Keterangan: Bersumber dari file “detil laporan individu SLB”
No | Sekolah | Topik Coaching
1 | SLB B-C Bima Karya Insani | Pemanfaatan Data
2 | SLB Negeri 12 Jakarta | Pembelajaran dengan Paradigma Baru dan Pemanfaatan Data

## Slide 6
Rencana Tindakan SLB
Keterangan: Bersumber dari file “detil laporan individu SLB”
No | Sekolah | Rencana Tindakan
1 | SLB B-C Bima Karya Insani | Menggunakan data sebagai dasar perencanaan kegiatan sekolah
2 | SLB Negeri 12 Jakarta | Asesmen diagnostic non kognitif sudah dilakukan dan hasilnya digunakan untuk penempatan siswa dan keperluan pembelajaran Guru-guru sudah menerapkan pembelajaran dengan paradigm baru,tetapi modul ajarnya masih belum terlihat adanya diferensiasi

## Slide 7
Catatan Tambahan SLB
Keterangan: Bersumber dari file “detil laporan individu SLB”
No | Sekolah | Catatan Tambahan
1 | SLB B-C Bina Karya Insani | Guru disekolah melayani siswa dalam menyelesaikan keterbatasan siswa, dan guru berperan sepenuhnya sebagai orang tua
2 | SLB Negeri 12 Jakarta | Pemanfaatan data untuk peningkatan mutu pendidikan akan dimaksimalkan Modul ajar yang berdiferensiasi Ketuntasan capaian pembelajaran

## Slide 8: Capaian Kegiatan Jenjang SLB Periode Januari 2022
No | Kegiatan | SLB B-C Bina Karya Insani | SLB Negeri 12 jakarta
1 | Pertemuan penyusunan silabus | V | V
2 | Pertemuan penyusunan projek penguatan profil pelajar Pancasila (P3) | V | V
3 | Pertemuan antara guru dengan komunitas pendidikan | V | V
4 | Pertemuan antara guru dengan orang tua dan komunitas | V | V
5 | Pembahasan mengenai bagaimana menciptakan keamanan dan iklim sekolah yang positif | V | V
6 | Mengikuti sesi penguatan pembelajaran dengan paradigma baru bersama instruktur nasional | V | V
Keterangan: Bersumber dari file “daftar isian instrumen SLB”

## Slide 9
Kesimpulan
Kota DKI Jakarta Jenjang SLB | Tanggal rapat PMO: 15 Februari 2022
Capaian bulan Januari 2022 | Target bulan Februari 2022
Capaian pelaksanaan 6 kegiatan di SLB adalah 100% dengan rincian: Pertemuan penyusunan silabus: 100% Pertemuan penyusunan projek penguatan P3: 100% Pertemuan antara guru dengan komunitas praktisi pendidikan: 100% Pertemuan antara guru dengan orang tua dan komunitas: 100% Pembahasan mengenai bagaimana menciptakan keamanan dan iklim sekolah yang positif: 100% Mengikuti sesi penguatan pembelajaran dengan paradigma baru bersama instruktur nasional: 100% | Target capaian pelaksanaan 6 kegiatan di SLB adalah 100% dengan rincian: Pertemuan penyusunan silabus: 100% Pertemuan penyusunan projek penguatan P3: 100% Pertemuan antara guru dengan komunitas praktisi pendidikan: 100% Pertemuan antara guru dengan orang tua dan komunitas: 100% Pembahasan mengenai bagaimana menciptakan keamanan dan iklim sekolah yang positif: 100% Mengikuti sesi penguatan pembelajaran dengan paradigma baru bersama instruktur nasional: 100%

## Slide 10: Jenis Hambatan Periode Januari 2022 Jenjang SLB
No | Jenis Hambatan | Butuh Dukungan | On Progress | Solved | Total
1 | SDM | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Anggaran | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Teknologi | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kegiatan Pembelajaran | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Dukungan Pemda | 0 | 0 | 2 | 2
6 | Dukungan Internal sekolah | 0 | 0 | 2 | 2
7 | Kondisi mendesak | 0 | 0 | 0 | 0
 | Jumlah | 0 | 0 | 4 | 4
Keterangan: Bersumber dari file “daftar isian instrumen SLB”

## Slide 11: Jenis Hambatan yang Sudah Terselesaikan (Solved) Jenjang SLB
No | Jenis Hambatan | Subjenis Hambatan | Satuan Pendidikan
1. | Dukungan Pemerintah daerah | Anggaran | SLB Negeri 12 Jakarta Deskripsi hambatan: Tidak ada hambatan Saran solusi: Pemerintah daerah mendukung
2 | Dukungan Pemerintah daerah | Dukungan Pengawas | SLB Negeri 12 Jakarta Deskripsi hambatan: Tidak ada hambatan Saran solusi: Pengawas sangat mendukung

## Slide 12: Jenis Hambatan yang Sudah Terselesaikan (Solved) Jenjang SLB
No | Jenis Hambatan | Subjenis Hambatan | Satuan Pendidikan
1. | Dukungan Internal Sekolah | Dukungan Yayasan | SLB Negeri 12 Jakarta Deskripsi hambatan: Tidak ada hambatan Saran solusi: Internal sekolah mendukung
2 | Dukungan Internal Sekolah | Dukungan Guru Non Komite Pembelajaran | SLB Negeri 12 Jakarta Deskripsi hambatan: Tidak ada hambatan Saran solusi: Internal sekolah mendukung

## Slide 13
KEGIATAN
Berdasarkan Hambatan yang terselesaikan
Program Management Office
untuk Program Sekolah Penggerak
Jenjang SLB

## Slide 14: Kegiatan Dukungan dalam Penyelesaian Hambatan Jenjang SLB
No | Jenis Hambatan | Subjenis Hambatan | Kegiatan
1 | Dukungan Pemerintah daerah | Anggaran | Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan beserta pengawas sekolah mengenai anggaran
2 | Dukungan Pemerintah daerah | Dukungan Pengawas | Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan beserta pengawas sekolah mengenai anggaran

## Slide 15: Kegiatan Dukungan dalam Penyelesaian Hambatan Jenjang SLB
No | Jenis Hambatan | Subjenis Hambatan | Kegiatan
1 | Dukungan Internal Sekolah | Dukungan Yayasan | Melakukan rapat koordinasi bersama yayasan dan seluruh pihak internal sekolah
2 | Dukungan Internal Sekolah | Dukungan Guru Non Komite Pembelajaran | Melakukan rapat koordinasi bersama yayasan dan seluruh pihak internal sekolah

## Slide 16
No | Rencana Kegiatan | PIC | Nomor HP | Tenggat Waktu | Status Kemajuan Kegiatan
1 | Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan beserta pengawas sekolah | - | - | - | 
2 | Melakukan koordinasi dengan internal sekolah |  |  |  | 
Daftar Periksa Penyelesaian Hambatan dan Pencapaian Target PSP Jenjang SLB

## Slide 17
Terima kasih