## Slide 1
Rapat Kordinasi
Program Management Office (PMO)
untuk Program Sekolah Penggerak (PSP)
Provinsi DKI Jakarta
Jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB
LPMP DKI Jakarta, 15 Februari 2022

## Slide 2
Laporan
Program Management Office
untuk Program Sekolah Penggerak
Jenjang SMA Provinsi DKI Jakarta

## Slide 3: SEKOLAH PENGGERAK ANGKATAN I JENJANG SMA WILAYAH JAKARTA SELATAN
No | Sekolah | Nama Kepala Sekolah | Nama Pelatih Ahli
1 | SMAN 109 | Rusmala Nainggolan | Iceu Rufiana
2 | SMAN 86 | Sunaryo | Iceu Rufiana
3 | SMAS IS Avicena | Muqorobin | Iceu Rufiana
4 | SMAN 28 | Umaryadi | Agus Sukoco
5 | SMAN 70 | Ratna Budiarti | Agus Sukoco
Keterangan: Bersumber dari file “detil laporan individu SMA”

## Slide 4: SEKOLAH PENGGERAK ANGKATAN I JENJANG SMA WILAYAH JAKARTA TIMUR
No | Nama Sekolah | Nama Kepala Sekolah | Nama Pelatih Ahli
1 | SMAN 21 | Niyata Sirat | Saksono Liliek Susanto
2 | SMAN 71 | Acep Mahmudin | Saksono Liliek Susanto
3 | SMAN 89 | Warsono | Saksono Liliek Susanto
4 | SMAS Labschool | Suparno | Saksono Liliek Susanto
5 | SMAN 50 | Leonardi Maisa | Shahibah Yuliani
6 | SMAN 42 | Acah Rianto | Farihah Sulasiah
7 | SMAN 93 | Deden Suhendi | Farihah Sulasiah
8 | SMAS PKP | Ummi Atiyah | Farihah Sulasiah
Keterangan: Bersumber dari file “detil laporan individu SMA”

## Slide 5
Status Kelengkapan Laporan SMA Wilayah Jakarta Selatan
Keterangan: Bersumber dari file “detil laporan individu SMA”
No | Sekolah | Status Laporan
1 | SMAN 109 | Sudah Lengkap
2 | SMAN 86 | Sudah Lengkap
3 | SMAS IS Avicena | Sudah Lengkap
4 | SMAN 28 | Sudah Lengkap
5 | SMAN 70 | Sudah Lengkap

## Slide 6
Status Kelengkapan Laporan SMA Wilayah Jakarta Timur
Keterangan: Bersumber dari file “detil laporan individu SMA”
No | Sekolah | Status Laporan
1 | SMAN 21 | Sudah Lengkap
2 | SMAN 71 | Sudah Lengkap
3 | SMAN 89 | Sudah Lengkap
4 | SMAS Labschool | Sudah Lengkap
5 | SMAN 50 | Sudah Lengkap
6 | SMAN 42 | Sudah Lengkap
7 | SMAN 93 | Sudah Lengkap
8 | SMAS PKP | Sudah Lengkap

## Slide 7
Topik Coaching SMA Wilayah Jakarta Selatan
Keterangan: Bersumber dari file “detil laporan individu SMA”
No | Sekolah | Topik Coaching
1 | SMAN 109 | Penggunaan data dalam pemilihan minat
2 | SMAN 86 | Pemanfaatan data dan penentuan peminatan
3 | SMAS IS Avicena | Pemanfaatan data sekolah
4 | SMAN 28 | Pembelajaran paradigma baru
5 | SMAN 70 | E-learning dan LMS

## Slide 8
Topik Coaching SMA Wilayah Jakarta Timur
Keterangan: Bersumber dari file “detil laporan individu SMA”
No | Sekolah | Topik Coaching
1 | SMAN 21 | Pembelajaran dengan paradigma baru dan pemanfaatan data
2 | SMAN 71 | Pembelajaran dengan paradigma baru dan pemanfaatan data
3 | SMAN 89 | Pembelajaran dengan paradigma baru dan pemanfaatan data
4 | SMAS Labschool | Pembelajaran dengan paradigma baru dan pemanfaatan data untuk meningkatkan mutu pembelajaran
5 | SMAN 50 | Data sekolah sebagai peningkatan kualitas pembelajaran
6 | SMAN 42 | Perencanaan berbasis data
7 | SMAN 93 | Perencanaan berbasis data
8 | SMAS PKP | Perencanaan berbasis data

## Slide 9
Rencana Tindakan SMA Wilayah Jakarta Selatan
Keterangan: Bersumber dari file “detil laporan individu SMA”
No | Sekolah | Rencana Tindakan
1 | SMAN 109 | Mendata minat anak berdasarkan rumpun mata pelajaran dan disandingkan dengan sumber daya yang ada disekolah
2 | SMAN 86 | Memanfaatkan data yang dimiliki sekolah sebagai dasar merencanakan program sekolah
3 | SMAS IS Avicena | Memanfaatkan data yang dimiliki sekolah sebagai dasar merencanakan program sekolah
4 | SMAN 28 | Melakukan perencanaan program 3 bulan ke depan tentang modul ajar yang implementatif
5 | SMAN 70 | Melakukan percakapan awal dengan kepala sekolah untuk menentukan topik coaching

## Slide 10
Rencana Tindakan SMA Wilayah Jakarta Timur
Keterangan: Bersumber dari file “detil laporan individu SMA”
No | Sekolah | Rencana Tindakan
1 | SMAN 21 | Memaksimalkan asesmen diagnostik kognitif dan nonkognitif untuk peningkatan mutu pembelajaran Mengoptimalkan penerapan pembelajaran dengan paradigma baru terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi
2 | SMAN 71 | - Mengoptimalkan penggunaan dan analisis asesmen diagnostik kognitif dan nonkognitif untuk meningkatkan mutu pembelajaran - Mengoptimalkan penerapan pembelajaran dengan paradigma baru terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi - Mengoptimalkan pemanfaatan data

## Slide 11
Rencana Tindakan SMA Wilayah Jakarta Timur
Keterangan: Bersumber dari file “detil laporan individu SMA”
No | Sekolah | Rencana Tindakan
3 | SMAN 89 | - Memaksimalkan asesmen diagnostik kognitif dan nonkognitif - Meningkatkan mindset guru dalam penilaian dengan paradigma baru - Mengoptimalkan diferensiasi modul ajar menjadi lebih lengkap - Memaksimalkan pemanfaatan data untuk peningkatan proses pembelajaran

## Slide 12
Rencana Tindakan SMA Wilayah Jakarta Timur
Keterangan: Bersumber dari file “detil laporan individu SMA”
No | Sekolah | Rencana Tindakan
4 | SMAS Labschool | - Mengoptimalkan penerapan pembelajaran dengan paradigma baru terutama pada keberadaan pembelajaran diferensiasi di modul ajar Harus ada pemetaan kebutuhan pemilihan mapel di kelas XI Mengoptimalkan modul ajar yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan siswa
5 | SMAN 50 | Lebih menguatkan lagi para guru dalam menyamakan persepsi sekolah penggerak, khususnya dalam pembelajaran berpusat pada murid dan kenaikan kelas, sehingga perencanaan data lebih dikuatkan

## Slide 13
Rencana Tindakan SMA Wilayah Jakarta Timur
Keterangan: Bersumber dari file “detil laporan individu SMA”
No | Sekolah | Rencana Tindakan
6 | SMAN 42 | Melakukan koordinasi tim dan penyusunan job description, sosialisasi proses input data dalam PMP, dan mengundang tim ahli dalam perencanaan
7 | SMAN 93 | Memperdalam wawasan tentang perencanaan berbasis data melalui keikutsertaan dalam pelatihan dan pendampingan pelatih ahli
8 | SMAS PKP | Pemanfaatan tes diagnostik dalam pemilihan peminatan siswa serta pengukuran dampak projek penguatan profil pelajar Pancasila

## Slide 14
Catatan Tambahan SMA Wilayah Jakarta Selatan
Keterangan: Bersumber dari file “detil laporan individu SMA”
No | Sekolah | Catatan Tambahan
1 | SMAN 109 | Data-data yang terhimpun akan disandingkan dengan nilai rapor dan dijadikan sebagai salah satu acuan untuk menentukan pilihan minat yang dipilih oleh siswa
2 | SMAN 86 | Sekolah sudah menerapkan digitalisasi sekolah dengan menggunakan LMS dengan satu data terintergrasi pada satu sistem
3 | SMAS IS Avicena | Sekolah memiliki data yang lengkap, baik data siswa maupun sapras
4 | SMAN 28 | Hasil catatan menunjukkan bahwa sekolah memprogramkan selama 3 bulan untuk membuat TTS (tujuan target pencapaian, tahapan dan strategi)
5 | SMAN 70 | Coaching berjalan sesuai rencana dan menghasilkan dokumen perencanaan selama 3 bulan

## Slide 15
Catatan Tambahan SMA Wilayah Jakarta Timur
Keterangan: Bersumber dari file “detil laporan individu SMA”
No | Sekolah | Catatan Tambahan
1 | SMAN 21 | Pemanfaatan data untuk peningkatan mutu pendidikan akan dimaksimalkan Modul ajar yang berdiferensiasi Ketuntasan capaian pembelajaran
2 | SMAN 71 | Penggunaan data dalam peningkatan mutu pembelajaran Modul ajar yang berdiferensiasi Ketuntasan capaian pembelajaran
3 | SMAN 89 | Akan memanfaatkan data asesmen diagnostik dan data lainnya untuk peningkatan mutu pembelajaran Akan merevisi modul ajar yang belum berdiferensiasi

## Slide 16
Catatan Tambahan SMA Wilayah Jakarta Timur
Keterangan: Bersumber dari file “detil laporan individu SMA”
No | Sekolah | Catatan Tambahan
4 | SMAS Labschool | Persiapan pemilihan mapel harus dilakukan lebih awal serta perlu mengadakan asesmen diagnostik sebelum pemilihan mapel
5 | SMAN 50 | PMO membahas persaman persepsi pada guru-guru tentang aturan kenaikan kelas dan pembelajaran
6 | SMAN 42 | Perlu dukungan tim manajemen, APSI, LPMP, dan pelatih ahli
7 | SMAN 93 | Kepala sekolah antusias akan pelaksanaan pelatihan terkait hal ini
8 | SMAS PKP | Kepala sekolah antusias terhadap implementasi PSP dan didukung oleh komite pembelajaran yang rata-rata berusia muda dan memiliki kemampuan IT yang mumpuni

## Slide 17: Capaian Kegiatan Jenjang SMA Jakarta Selatan Periode Januari 2022
No | Kegiatan | 109 | 86 | 70 | Avicena | 28
1 | Pertemuan penyusunan silabus | V | V | V | V | V
2 | Pertemuan penyusunan projek penguatan profil pelajar Pancasila (P3) | V | V | V | V | V
3 | Pertemuan antara guru dengan komunitas pendidikan | V | V | V | V | V
4 | Pertemuan antara guru dengan orang tua dan komunitas | V | V | V | V | V
5 | Pembahasan mengenai bagaimana menciptakan keamanan dan iklim sekolah yang positif | V | V | V | V | V
6 | Mengikuti sesi penguatan pembelajaran dengan paradigma baru bersama instruktur nasional | V | V | V | V | V
Keterangan: Bersumber dari file “daftar isian instrumen SMA”

## Slide 18: Capaian Kegiatan Jenjang SMA Jakarta Timur Periode Januari 2022
No | Kegiatan | PKP | Labschool | 93 | 21
1 | Pertemuan penyusunan silabus | V | V | V | V
2 | Pertemuan penyusunan projek penguatan profil pelajar Pancasila (P3) | V | V | V | V
3 | Pertemuan antara guru dengan komunitas pendidikan | V | V | V | V
4 | Pertemuan antara guru dengan orang tua dan komunitas | V | V | V | V
5 | Pembahasan mengenai bagaimana menciptakan keamanan dan iklim sekolah yang positif | V | V | V | V
6 | Mengikuti sesi penguatan pembelajaran dengan paradigma baru bersama instruktur nasional | V | V | V | V
Keterangan: Bersumber dari file “daftar isian instrumen SMA”

## Slide 19: Capaian Kegiatan Jenjang SMA Jakarta Timur Periode Januari 2022
No | Kegiatan | 42 | 89 | 71 | 50
1 | Pertemuan penyusunan silabus | V | V | V | V
2 | Pertemuan penyusunan projek penguatan profil pelajar Pancasila (P3) | V | V | V | V
3 | Pertemuan antara guru dengan komunitas pendidikan | V | V | V | V
4 | Pertemuan antara guru dengan orang tua dan komunitas | V | V | V | V
5 | Pembahasan mengenai bagaimana menciptakan keamanan dan iklim sekolah yang positif | V | V | V | V
6 | Mengikuti sesi penguatan pembelajaran dengan paradigma baru bersama instruktur nasional | V | V | V | V
Keterangan: Bersumber dari file “daftar isian instrumen SMA”

## Slide 20
Kesimpulan
Kota DKI Jakarta Jenjang SMA DKI Jakarta | Tanggal rapat PMO: 15 Februari 2022
Capaian bulan Januari 2022 | Target bulan Februari 2022
Capaian pelaksanaan 6 kegiatan di SMA di DKI Jakarta adalah 100% dengan rincian: Pertemuan penyusunan silabus: 100% Pertemuan penyusunan projek penguatan P3: 100% Pertemuan antara guru dengan komunitas praktisi pendidikan: 100% Pertemuan antara guru dengan orang tua dan komunitas: 100% Pembahasan mengenai bagaimana menciptakan keamanan dan iklim sekolah yang positif: 100% Mengikuti sesi penguatan pembelajaran dengan paradigma baru bersama instruktur nasional: 100% | Target capaian pelaksanaan 6 kegiatan di SMA di DKI Jakarta adalah 100% dengan rincian: Pertemuan penyusunan silabus: 100% Pertemuan penyusunan projek penguatan P3: 100% Pertemuan antara guru dengan komunitas praktisi pendidikan: 100% Pertemuan antara guru dengan orang tua dan komunitas: 100% Pembahasan mengenai bagaimana menciptakan keamanan dan iklim sekolah yang positif: 100% Mengikuti sesi penguatan pembelajaran dengan paradigma baru bersama instruktur nasional: 100%

## Slide 21: Jenis Hambatan Periode Januari 2022 Jenjang SMA Wilayah Jakarta Selatan
No | Jenis Hambatan | Butuh Dukungan | On Progress | Solved | Total
1 | SDM | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Anggaran | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Teknologi | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kegiatan pembelajaran | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Dukungan Pemda | 0 | 0 | 3 | 3
6 | Dukungan internal sekolah | 0 | 0 | 3 | 3
7 | Kondisi mendesak | 0 | 0 | 0 | 0
 | Jumlah | 0 | 0 | 6 | 6
Keterangan: Bersumber dari file “daftar isian instrumen SMA”

## Slide 22: Jenis Hambatan Periode Januari 2022 Jenjang SMA Wilayah Jakarta Timur
No | Jenis Hambatan | Butuh Dukungan | On Progress | Solved | Total
1 | SDM | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Anggaran | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Teknologi | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kegiatan pembelajaran | 0 | 0 | 1 | 1
5 | Dukungan Pemda | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Dukungan internal sekolah | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kondisi mendesak | 0 | 0 | 1 | 1
 | Jumlah | 0 | 0 | 2 | 2
Keterangan: Bersumber dari file “daftar isian instrumen SMA”

## Slide 23: Jenis Hambatan yang Sudah Terselesaikan (Solved) Jenjang SMA Wilayah Jakarta Selatan
No | Jenis Hambatan | Subjenis Hambatan | Satuan Pendidikan
1 | Dukungan Pemda | a. Anggaran | SMAN 109 SMAN 86 SMA Avicena Deskripsi hambatan: tidak ada Saran solusi: Pemerintah daerah sangat mendukung
 |  | b. Dukungan pengawas | SMAN 109 SMAN 86 SMA Avicena Deskripsi hambatan: tidak ada Saran solusi: Pengawas sekolah sangat mendukung
Keterangan: Bersumber dari file “daftar isian instrumen SMA”

## Slide 24: Jenis Hambatan yang Sudah Terselesaikan (Solved) Jenjang SMA Wilayah Jakarta Selatan
No | Jenis Hambatan | Subjenis Hambatan | Satuan Pendidikan
2 | Dukungan Internal Sekolah | a. Dukungan guru nonkomite pembelajaran | SMAN 109 SMAN 86 SMA Avicena Deskripsi hambatan: tidak ada Saran solusi: internal sekolah sangat mendukung serta pengawas sangat mendukung
 |  | b. Yayasan | SMA Avicena Deskripsi hambatan: tidak ada Saran solusi: yayasan sangat mendukung
Keterangan: Bersumber dari file “daftar isian instrumen SMA”

## Slide 25: Jenis Hambatan yang Sudah Terselesaikan (Solved) Jenjang SMA Wilayah Jakarta Timur
No | Jenis Hambatan | Subjenis Hambatan | Satuan Pendidikan
1 | Kegiatan pembelajaran | Perangkat ajar tidak memadai (keterbatasan akses terhadap buku teks, contoh modul ajar, contoh penguatan projek profil pelajar Pancasila) | SMAN 42 Deskripsi hambatan: Materi pembelajaran IPA (biologi) terbatas Saran solusi: Menggunakan buku sumber lain dan bahan tayang hasil diskusi MGMP Sekolah
2 | Kondisi mendesak | Pandemi COVID-19 (pembatasan akses, kekhawatiran terkena wabah terutama di wilayah tanpa internet akibat pandemi, dll) | SMAN 42 Deskripsi hambatan: Teridentifikasi ada siswa yang positif C-19 sehingga PTM dihentikan dan kembali pada PJJ Saran solusi: Pelaksanaan PJJ mengikuti aturan yang sudah berlaku sebelumnya

## Slide 26: Jenis Hambatan yang Masih dalam Penyelesaian (On Progress) Jenjang SMA Wilayah Jakarta Selatan
No | Jenis Hambatan | Subjenis Hambatan | Satuan Pendidikan
- | - | - | -

## Slide 27: Jenis Hambatan yang Masih dalam Penyelesaian (On Progress) Jenjang SMA Wilayah Jakarta Timur
No | Jenis Hambatan | Subjenis Hambatan | Satuan Pendidikan
- | - | - | -

## Slide 28: Jenis Hambatan yang Membutuhkan Dukungan dalam Penyelesaian (Butuh Dukungan) Jenjang SMA Wilayah Jakarta Selatan
No | Jenis Hambatan | Subjenis Hambatan | Satuan Pendidikan
- | - | - | -

## Slide 29: Jenis Hambatan yang Membutuhkan Dukungan dalam Penyelesaian (Butuh Dukungan) Jenjang SMA Wilayah Jakarta Timur
No | Jenis Hambatan | Subjenis Hambatan | Satuan Pendidikan
- | - | - | -

## Slide 30
RENCANA KEGIATAN
Berdasarkan Hambatan yang Butuh Dukungan
Program Management Office
untuk Program Sekolah Penggerak
Jenjang SMA

## Slide 31: Rencana Kegiatan Dukungan dalam Penyelesaian Hambatan Jenjang SMA Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur
No | Jenis Hambatan | Subjenis Hambatan | Rencana Kegiatan
- | - | - | -

## Slide 32
No | Hasil keputusan | PIC | Nomor HP | Tenggat Waktu
- | - | - | - | -
Notulen Hasil Rapat
Jenjang SMA Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur

## Slide 33
No | Rencana Kegiatan | PIC | Nomor HP | Tenggat Waktu | Status Kemajuan Kegiatan
- | - | - | - | - | -
Daftar Periksa Penyelesaian Hambatan dan Pencapaian Target PSP Jenjang SMA Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur

## Slide 34
Terima kasih